文章转载监测系统

项目开发计划与里程碑

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | PLAN-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | MVP计划、跟踪与上线 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 计划原则

目标为5个平台MVP快速上线。由于平台适配不确定性最高，必须先验证采集，再并行开发后台。20~50个平台不纳入V1.0上线验收。实际日期以项目启动日顺延，以下为紧凑计划模板。

# 2. 工作分解

| 里程碑 | 工作 | 交付物 | 责任 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 需求与原型冻结 | PRD、UI、Excel样例、验收口径 | 业务/技术 | 完成 |
| M2 | 本机工程初始化 | 仓库、Docker、Django、Vue、MySQL、Redis | 开发 | D1 |
| M3 | 5平台技术验证 | 适配卡片、已知链接检出、错误分类 | 开发/技术 | D1-D2 |
| M4 | 核心数据与权限 | 文章、平台、用户、批次、Migration | 后端 | D2-D3 |
| M5 | 采集和调度 | Adapter、Celery、锁、状态聚合 | 后端 | D3-D5 |
| M6 | 前端核心页面 | 工作台、文章、任务、矩阵、明细 | 前端 | D3-D5 |
| M7 | 报表和邮件 | Excel、版本、日报、周报、SMTP | 全栈 | D5-D6 |
| M8 | 测试与修复 | 固定样本、权限、安全、性能、24小时运行 | 全员 | D6-D8 |
| M9 | 阿里云部署 | 备份、Migration、冒烟、回滚 | 技术 | D8-D9 |
| M10 | 业务验收上线 | 验收单、发布记录、运维交接 | 业务/技术 | D9 |

# 3. 优先级

| 级别 | 范围 |
| --- | --- |
| Must | 登录权限、文章导入、平台管理、5平台适配、批次、矩阵、明细、Excel、周报邮件、补录、日志、备份。 |
| Should | 历史周、图表、平台健康、版本重生成、手动重发。 |
| Could | 更丰富图表、批量平台配置、消息通知。 |
| Won’t V1.0 | 阅读量、模糊标题、付费搜索API、大模型、登录平台采集。 |

# 4. 角色和沟通

| 角色 | 职责/节奏 |
| --- | --- |
| 业务验收/技术/维护负责人 | 需求决策、样本、验收、上线和运维。 |
| 开发 | 每日同步进度、阻塞和演示。 |
| 评审 | 关键PR、Migration、采集适配和部署必须评审。 |
| 沟通 | 每天短同步；重大风险立即升级；口头变更需落台账。 |

# 5. 上线门禁

5平台适配验证通过。

P0/P1缺陷为0。

目标Excel、原型和PRD一致。

本机连续24小时运行通过。

备份恢复、权限、SSRF和邮件测试通过。

生产回滚方案和上一镜像可用。

项目验收单签署。

# 6. 延期/降级策略

若某平台因验证码或规则不稳定无法在时限内达到标准，可将其状态设为待适配并替换为同类可公开验证平台；不得为了凑5个平台而将失败记0或绕过访问限制。核心后台可上线，但验收范围必须明确记录实际通过的平台。

# 7. 进度跟踪表

| 任务 | 负责人 | 开始 | 计划完成 | 实际完成 | 状态 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |