文章转载监测系统

风险清单与问题台账

V1.0

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | RISK-V1.0 |
| 版本 | V1.0 |
| 状态 | 正式基线 |
| 编制日期 | 2026-08-06 |
| 适用阶段 | 项目风险、决策与未决事项 |
| 责任人 | 业务验收、技术负责与运行维护：项目负责人 |

文档说明 本文件为正式生产环境V1.0基线。开发、测试、部署、验收和后续变更均应以本文件及配套文档为依据；未明确事项进入问题台账，不得以口头约定直接改变生产范围。

# 文档控制

| 版本 | 日期 | 变更说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-08-06 | 首次正式生产基线 | 已确认 |

# 目录

本文采用静态章节目录。打开Word后可通过“导航窗格”按标题跳转。

# 1. 风险管理规则

风险按概率和影响评级，指定责任人、触发条件、缓解和应急措施。高风险未关闭时不得默认为可接受；上线验收单需列出仍接受的风险。

# 2. 初始风险清单

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 | 责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 平台无稳定公开搜索或索引延迟 | 高 | 高 | 先做5平台验证；多层适配；允许人工补录 | 技术 |
| R-02 | 验证码/登录/风控 | 中 | 高 | 不绕过；状态—；降频或替换公开来源 | 技术/维护 |
| R-03 | 页面结构变更导致错误0 | 高 | 高 | 解析异常转—；连续失败告警；固定样本回归 | 技术 |
| R-04 | 阿里云IP被限流 | 中 | 高 | 平台并发1、间隔、停止重试；不使用违规代理 | 维护 |
| R-05 | 任务重复执行 | 中 | 高 | Beat单实例、Redis锁、数据库唯一约束 | 技术 |
| R-06 | URL触发SSRF | 中 | 极高 | 域名白名单、私网IP阻断、重定向验证 | 技术 |
| R-07 | 工期过短 | 高 | 高 | MVP仅5平台；冻结V1.0；其余后续 | 项目 |
| R-08 | 测试样本不完整 | 中 | 高 | 开发期建立固定数据集；历史空白=UNKNOWN | 业务 |
| R-09 | Excel统计错误 | 中 | 高 | 后端重算、目标样例、自动校验和抽样核对 | 开发/测试 |
| R-10 | Playwright资源过高 | 中 | 中 | 独立队列、低并发、Context回收、扩容 | 技术 |
| R-11 | SMTP配置或附件失败 | 中 | 中 | 测试邮件、2次重试、下载链接降级 | 维护 |
| R-12 | 公网IP临时暴露 | 中 | 高 | 最小安全组、强密码、尽快备案域名HTTPS | 技术 |
| R-13 | 数据库/磁盘故障 | 低 | 极高 | 每日备份、磁盘告警、恢复演练 | 维护 |
| R-14 | 用户误作废/误补录 | 中 | 中 | 权限、二次确认、审计、可恢复 | 业务 |
| R-15 | 核心负责人单点 | 高 | 中 | 文档、脚本、运行手册、备份和交接材料 | 项目 |

# 3. 当前已确认决策

使用Django/Vue/MySQL/Celery/Redis/Playwright。

先本机运行，再阿里云中国内地轻量服务器。

V1.0不使用百度API和大模型。

首批5平台MVP，后续20~50。

首页5分钟刷新。

只自动发送周报。

核心数据1年，日志/Excel/备份30天。

测试集开发过程中建立。

Git仓库位置开发启动时确认。

# 4. 上线前仍需填写的环境信息

| 事项 | 状态/填写 |
| --- | --- |
| 阿里云地域与实例规格 | 待购买/确认 |
| 公网IP | 待部署 |
| 域名 | 待配置 |
| ICP备案 | 待确认/办理 |
| HTTPS证书 | 待配置 |
| Git私有仓库URL | 开发启动时确认 |
| 正式SMTP发件邮箱 | 管理员上线前配置 |
| 正式周报收件人 | 管理员上线前配置 |
| 首批固定测试集版本 | 开发过程中完成 |
| 生产管理员账号 | 部署时创建 |

# 5. 问题台账模板

| 编号 | 提出日期 | 问题/决策 | 影响 | 负责人 | 计划完成 | 状态 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6. 风险接受记录

若风险在上线时仍未消除，必须记录风险、影响、临时措施、监控方式、接受人和到期复审日期。不得仅以“时间紧”作为不处理安全或数据正确性风险的理由。